## บัญชีสรุป
ผด 1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร | 5 | 6.9444 | 1256000 | 10.0212
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการก่อสร้างรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ เขื่อนป้องกันตลิ่ง
รวม | 5 | 6.9444 | 1256000 | 10.0212
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน | 5 | 6.9444 | 90000 | 0.71808
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรกรรม | 4 | 5.5556 | 230000 | 1.8351
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน | 2 | 2.7778 | 65000 | 0.51862
รวม | 11 | 15.2778 | 385000 | 3.0718
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย | 4 | 5.5556 | 185000 | 1.4761
แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1 | 1.3889 | 20000 | 0.15957
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา | 4 | 5.5556 | 85000 | 0.67819
แนวทางที่ 4 การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 3 | 4.1667 | 7176000 | 57.2552
แนวทางที่ 5 การพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรภาคประชาชน | 2 | 2.7778 | 50000 | 0.39894
แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความมั่นคงและ | 9 | 12.5 | 324700 | 2.5907
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม | 23 | 31.9444 | 7840700 | 62.5586
5
ผด 1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมงาน สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ | 12 | 16.6667 | 1585120 | 12.6472
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 7 | 9.7222 | 235000 | 1.875
รวม | 19 | 26.3889 | 1820120 | 14.5222
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  | 0
แนวทางที่ 1 การพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การกำจัดน้ำเสีย | 3 | 4.1667 | 653800 | 5.2165
และการป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศ
รวม | 3 | 4.1667 | 653800 | 5.2165
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง
แนวทางที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการ | 2 | 2.7778 | 30000 | 0.23936
ปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล | 3 | 4.1667 | 170000 | 1.3564
แนวทางที่ 3 การจัดงานรัฐพิธี | 4 | 5.5556 | 40000 | 0.31915
แนวทาง 4 การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในการปฏิบติหน้าที่ | 1 | 1.3889 | 255750 | 2.0406
แนวทาง 5 การพัฒนาด้านผังเมือง | 1 | 1.3889 | 102000 | 0.81383
รวม | 11 | 15.2778 | 597750 | 4.7693
รวมทุกยุทธศาสตร์ทั้งหมด | 72 | 100 | 12553370 | 100
6
หมายเหตุ.................
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 27500000 | บาท
2. งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ | 12553370 | บาท
3. รายจ่ายในการบริหารไม่นำมาจำแนกยุทธศาสตร์การพัฒนา | 14946630 | บาท
- งบกลาง | 545240 | บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2624640 | บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8033650 | บาท
- ค่าตอบแทน | 178000 | บาท
- ค่าใช้สอย - | 2033100 | บาท
- ค่าวัสดุ | 1018500 | บาท
- ค่าสาธารณูปโภค | 413500 | บาท
- รายจ่ายอื่น | 60000 | บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 40000 | บาท
3. งบประมาณจากแหล่งภายนอก (งบเฉพาะกิจ ฯ) |  | บาท
7

## โครงสร้างพื้นฐาน
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนและมีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร และสาธารณูปโภค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 421000 | หมูที่ 2 | กองช่าง
| ซอยห้องพักบ้านขวัญใจ หมู่ที่ ๒ | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร
| ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 84 | มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. | 112000 | หมูที่ 3 | กองช่าง
| ซอยหน้าวัดสุนทรศิริ ถึง บ้านเลขที่ | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
| 197 หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| อำเภอดอยสะเก็ด | มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 85 | รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
8
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดลำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ป้องกันน้ำท่วม
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร และสาธารณูปโภค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ | ก่อสร้างถนน คสล. | 255000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ปากซอยโรงงานนิกรถึงบ้านเลขที่ | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร
| 151 หมู่ที่ 4 บ้านแม่จ้องใต้ | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก้ด | มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 85 | รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ | ก่อสร้างถนน คสล. | 182000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| บ้านเลขที่ 159 ถึงบ้านเลขที่ 33/1 | ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร
| หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ | หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
| ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด | มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.00 ตร.ม.
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 85 | ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
9
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำ ฝายน้ำล้น ดาดลำเหมือง ขุดลอกลำเหมือง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ป้องกันน้ำท่วม
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร และสาธารณูปโภค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอลฟัสท์ติก ฯ | ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอลฟัสท์ติก ฯ ซอยเอกอุทิศ | 286000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ซอยเอกอุทิศ หมู่ที่ 5 บ้านแม่จ้องเหนือ | หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน
| ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก้ด | กว้าง 4.80 เมตร ยาว 197.๐๐ เมตร
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 86 | หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.6๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
10

## เศรษฐกิจ ฯ
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบ | 30000 | หมู่ที่ 1 - 5 | สำนักปลัด
| ดูงานกลุ่มอาชีพของประชาชน | ความสำเร็จของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน |  | และ | (งานสวัสดดิการสังคม)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 87 | ท้องถิ่นต่าง ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในบริบทพื้นที่ |  | หน่วยงาน
|  | ของตำบลตลาดใหญ่ |  | ศึกษาดูงาน
2 | โครงการอบรมอาชีพการทำสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง | อบรมอาชีพการทำสเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง | 15000 | หมู่ที่ 2 | สำนักปลัด
| บ้านแม่ก๊ะตลาด | บ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
| (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.2) | (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.2)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 88
3 | โครงการอบรมผลิตปาล์มสมุนไพร หมู่ที่ 3 | อบรมผลิตปาล์มสมุนไพร หมู่ที่ 3 | 15000 | หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด
| บ้านแม่ก๊ะใต้ | บ้านแม่ก๊ะใต้ |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
| (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.3) | (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.3)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 88
12
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด หมู่ที่ 4 | ฝึกอบรมการจัดดอกไม้สด หมู่ที่ 4 | 15000 | หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด
| บ้านแม่จ้องใต้ | บ้านแม่จ้องใต้ |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
| (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.4) | (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.4)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 88
5 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำแคบหมู | ฝึกอบรมอาชีพ การทำแคบหมู จิ้นส้มหมู | 15000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด
| จิ้นส้มหมูบ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5 | บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5 |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
| (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.5) | (อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.5)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2561 หน้า 83
13
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเกษตรพอเพียง ฯ | อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญา | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เศรษฐกิจพอเพียง |  |  | (งานส่งเสริมการเกษตร)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 92
2 | โครงการส่งเสริม สนับสนุน | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชน | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| การอนุรักษ์พันธุ์พืช ฯ | ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืช ฯ |  |  | (งานส่งเสริมการเกษตร)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 92
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ | อบรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้แก่เกษตร | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | ตำบลตลาดใหญ่ |  |  | (งานส่งเสริมการเกษตร)
ตำบลตลาดใหญ่
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 92
4 | โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวทาง | อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษา | 200000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| เศรษฐกิจพอเพียง | ดูงานตามรอยศาสตร์พระราชา โครงการพระราชดำริ |  |  | (งานบริหารทั่วไป)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 60 | ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับใช้
แก่ประชาชนตำบลตลาดใหญ่
14
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | การจัดงานนิทรรศการ ขบวนรถแห่ผลิตภัณฑ์ใน | 40000 | อ.ดอยสะเก็ด | สำนักปลัด
| ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลตลาดใหญ่ | ชุมชนตำบลตลาดใหญ่ ในงานซ๊ะป๊ะของดีดอยสะเก็ด |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 87 | อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2 | โครงการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครอง | 25000 | อ.ดอยสะเก็ด | สำนักปลัด
| (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด) | อำเภอดอยสะเก็ด ขังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 92 | ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด
15

## สังคม
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในการดูแลสุขภาพอนามัย , การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , เรื่องโรคเอดส์และวิธีการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ
2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ความเข้าใจ ความสามัคคีและเกิดการพัฒนางานด้านสาธารณสุข
3. เพื่อให้ อสม. มีความรู้ทันข่าวสารทันเหตุการณ์
4. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
5. เพื่อให้สถานีอนามัยมีเครื่องมือแพทย์ในการให้บริการแก่ประชาชน
6. เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
7. เพื่อให้ความรู้กระตุ้นให้ตระหนักถึงโรคมะเร็งและการดูแลสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการการรณรงค์ป้องกัน | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก | 20000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| และควบคุมโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อน้ำยา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม |  |  | (งานสาธารณสุข ฯ)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 81 | ค่าป้ายรณรงค์ ปชส. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2 | โครงการจัดระบบแพทย์ฉุกเฉิน | ฝึกอบรมให้ความรู้ และบริหารจัดการระบบแพทย์ | 25000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ประจำตำบลตลาดใหญ่ | ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ และดำเนินงาน |  |  | (งานสาธารณสุข ฯ)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 81 | ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3 | โครงการป้องกันและควบคุม | รณรงค์ป้องกัน ฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัข แมว | 50000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| โรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข | ภายในตำบลตลาดใหญ่ |  |  | (งานสาธารณสุข ฯ)
แมว ตำบลตลาดใหญ่
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 81
16
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาการส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน | อุดหนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริม | 90000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ระบบหลักประกันสุขภาพ | ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถนะประชาชนในพื้นที่ |  |  | (งานสาธารณสุข ฯ)
| ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | ตำบลตลาดใหญ่ แก่กลุ่ม องค์กร ภาคต่างๆ
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 94
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ | อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอ | 20000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ดอยสะเก็ด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2561 หน้า 64 | ยาเสพติดอำเภอดอยสะเก็ด
17
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขัน | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลตลาดใหญ่ | 60000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| กีฬาภายในตำบลประจำปี 2562 | ประกอบกด้วยกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 89 | และกิจกรรมอื่น ๆ ตามโครงการ ฯ
2 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและ | ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬา | 5000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| ลานกีฬารวมถึงวัสดุอุปกรณ์กีฬา | สนามฟุตซอล รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 89 | กับสนามกีฬา ลานกีฬา และสนามฟุตซอล
3 | โครงการส่งทีมนักกีฬา | ส่งเสริม สนับสนุนจัดส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลตลาดใหญ่ | 15000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| เข้าร่วมการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 89
4 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | สนับสนุน ส่งเสริมประชาชนตำบลตลาดใหญ่ | 5000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| กีฬา และนันทนาการเพื่อสุขภาพ | ออกกำลังกาย และนันทนาการ เพื่อสุขภาพร่างกาย
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 90 | แข็งแรงสมบูรณ์ ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ
18
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดสวัสดิการมอบเบี้ยยังชีพ | ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งที่รับเป็น | 5959200 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุ | เงินสด และจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร |  |  | งานสวัดิการสังคม
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 93
2 | โครงการจัดสวัสดิการมอบเบี้ยยังชีพ | ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ ทั้งที่รับเป็น | 1132800 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ผู้พิการ | เงินสด และจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร |  |  | งานสวัดิการสังคม
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 93
3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งที่รับเป็น | 84000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 93 | เงินสด และจ่ายเข้าบัญชีธนาคาร |  |  | งานสวัดิการสังคม
19
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
แนวทางการพัฒนาที่ 5 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรภาคประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ | 30000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ | ชีวิตของผู้สูงอายุตำบลตลาดใหญ่ |  |  | งานสวัสดิการสังคม
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 87
2 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ | 20000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ผู้พิการตำบลตลาดใหญ่ | ชีวิตของผู้พิการตำบลตลาดใหญ่ |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
(อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.4)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 87
20
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน | สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ อปพร. เช่น | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ของ ศูนย์ อปพร. ทต.ตลาดใหญ่ | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 69 | และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 | โครงการ SAFETY ZONE | ส่งเสริมสนับสนุน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ | 5000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 68 | ทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน
ตลอดจนส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านการ
จราจร
3 | โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ส่งเสริมสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัย | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ตำบลตลาดใหญ่ | ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุ
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 68 | สาธารณภัยต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านวัสดุต่างๆ ตามระเบียบ ฯ
4 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและ | อบรม ให้ความรู้สนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัย | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| บรรเทาสาธารณภัย | ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุ
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 68 | สาธารณภัยต่างๆ และฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ
เหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
21
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย | ส่งเสริมสนับสนุน ความปลอดภัยในชีวิตและ | 5000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 69 | ทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน
ตลอดจนส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านการจราจร
6 | โครงการรณรงค์ป้องกันลดการเผา | ส่งเสริมสนับสนุน ความปลอดภัยในชีวิตและ | 5000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ในที่โล่งสกัดพิษหมอกควัน | ทรัพย์สินของประชาชน จากการเผาในที่โล่ง
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 68 | ตลอดจนส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการดูแล ป้องกัน
เหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย)
7 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ส่งเสริมสนับสนุน ความปลอดภัยในชีวิตและ | 20000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | ทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาบนท้องถนน
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 69 | ตลอดจนส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านการจราจร
8 | โครงการเมืองปลอดภัยด้วยการติดตั้ง | เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ตวามปลอดภัยในชืวิต | 239700 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| กล้อง cctv | และทรัพย์สินของประชาฃน
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 70
9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ | เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน | 20000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร | ของ อปท.ในเขต อ.ดอยสะเก็ด
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562
อุดหนุน ทต.ตลาดขวัญ
22

## การศึกษา ฯ
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานที่ถูกสุขลักษณะและมีเพียงพอ 2. เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังนิสัยให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง 4. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ในการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อเด็กนักเรียน 6. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีและเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย
7. เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตลาดใหญ่ 8. เพื่อให้เกิดความบันเทิงส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอาหารกลางวัน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง เพื่อจัดหาอาหาร | 240000 | รร.บ้าน | กองการศึกษา
| เด็กนักเรียน | กลางวันสำหรับนักเรียน |  | แม่จ้อง
(โรงเรียนบ้านแม่จ้อง)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 79
2 | โครงการส่งเสริมอุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนสื่อการ | 4000 | ศูนย์เด็กเล็ก | กองการศึกษา
| เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก | เรียนการสอน เช่น วัสดุอุปกรณ์ สื่อ สิ่งพิมพ์ |  | รร.อนุบาล
| ปฐมวัย | ต่างๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 75 | เยาวชนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล
และภายในตำบลตลาดใหญ่
3 | โครงการติดตั้ง Wifi ในตำบลตลาดใหญ่ | เพื่อให้บริการ Wifi สำหรับประชาชนในตำบล | 37920 | ทุกหมู่บ้าน | กองการศึกษา
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 80 | ตลาดใหญ่ ทั้ง 5 หมู่บ้านในการศึกษา หาความรู้
ตามอัธยาศัย
23
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) | จัดซื้อวัสดุ (อาหารเสริมนม) ให้แก่โรงเรียน | 301600 | ศูนย์เด็กเล็ก | กองการศึกษา
| ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง | บ้านแม่จ้อง รร.อนุบาลเทสบาลตำบลตลาดใหญ่ |  | รร.อนุบาล
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ และโรงเรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ |  | รร.บ้านแม่จ้อง
อนุบาล ทต.ตลาดใหญ่
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 77
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพแห่ง | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ | 20000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| การเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย | การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการพัฒนา |  | เด็กเล็ก
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ |  | รร.อนุบาล
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 75 | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
6 | โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ | 30000 | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล | การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการพัฒนา |  | เด็กเล็ก
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 75 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ |  | รร.อนุบาล
บ้านแม่จ้อง รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อสนับสนุนการการบริหารจัดการ | 623600 | รร.อนุบาล | กองการศึกษา
| การบริหารสถานศึกษาโรงเรียน | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในกิจกรรม |  | ทต.ตลาดใหญ่
| อนุบาล ทต.ตลาดใหญ่ | ต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบ
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 76 | ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าพัฒนาหลักสูตร ค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
24
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อสนับสนุนการการบริหารจัดการ | 165000 | ศพด. | กองการศึกษา
| การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในกิจกรรม |  | ทต.ตลาดใหญ่
| เด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ | ต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน ค่าเครื่องแบบ
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 76 | ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าพัฒนาหลักสูตร ค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
9 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ศพด. | เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน | 100000 | ศพด. | กองการศึกษา
| โรงเรียนอนุบาลทศบาลตำบลตลาดใหญ่ | และอาคารประกอบของ ศพด. |  | รร.อนุบาล
|  | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ |  | ทต.ตลาดใหญ่
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 79 | (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
10 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 30000 | เทศบาล | กองการศึกษา
| ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2562 | ประจำปี 2562 เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร |  | ตำบล
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 79 | ค่าน้ำดื่ม ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่าง ๆเป็นต้น |  | ตลาดใหญ่
11 | โครงการสนับสนุนวัสดุสารนิเทศ วัสดุ | สนับสนุนวัสดุสารนิเทศ วัสดุ อุปกรณ์ | 3000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้แก่ที่อ่านหนังสือ ฯ | สื่อการเรียนรู้แก่ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 79
12 | โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือพิมพ์ | เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน | 30000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| ประจำหมู่บ้าน | ต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 80
25
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง | จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณียี่เป็งตำบล | 80000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2562 | ตลาดใหญ่ ปี 2562 เช่น การประกวดต่างๆ
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 90 | ขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศ
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาต่างๆ ที่จำเป็น
ในการจัดงาน ฯ
2 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีสงกรานต์ | 60000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| ตำบลตลาดใหญ่ ประจำปี 2562 | ตลาดใหญ่ ปี 2562 เช่น การประกวดต่างๆ
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 90 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาต่างๆ ที่จำเป็น
ในการจัดงาน ฯ
3 | โครงการร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริม | จัดกิจกรรมเข้าร่วมในงานงานสัปดาห์ส่งเสริม | 20000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน วิสาขบูชา | พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
| (การจัดขบวนแห่นมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์) | เช่น ขบวนแห่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 91 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาต่างๆ ที่จำเป็น
ในการจัดงาน ฯ
26
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
แนวทางที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน | จัดกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณี ศาสนา | 10000 | เต็ม | กองการศึกษา
| ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม | วัฒนธรรม ต่างๆ ที่สำคัญของพุทธศาสนา |  | พื้นที่
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 91 | เช่น ขบวนแห่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาต่างๆ ที่จำเป็น
5 | โครงการสนับสนุนการจัดทำรถบุปผาชาติ | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครอง | 25000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ | อำเภอดอยสะเก็ดในการจัดทำรถบุปผาชาต
| ดอยสะเก็ด | ประจำปี 2562
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 91
6 | โครงการอบรมประชาชนตำบลตลาดใหญ่ | อบรม จัดกิจกรรมงานอบรมประชาชนตำบล | 20000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 91 | เพื่อส่งเสริม รักษาพระพุทธศาสนา
เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจ้างเหมาต่างๆ ที่จำเป็น
ในการจัดงาน ฯ
7 | โครงการบรรพชา อุปสมบถ พระภิกษุ | จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การบรรพชา | 20000 | เต็มพื้นที่ | กองการศึกษา
| สามเณรภาคฤดูร้อน | อุปสมบท พระภิกษุ สารเณรภาคฤดูร้อน
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 90
27
Note on G73: air_computer:
Note on G78: air_computer:
Note on G82: air_computer:
Note on G87: air_computer:

## ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ใช้ประโยชน์ เห็นคุณค่าแลรู้สึกหวงแหน
ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตตำบลตลาดใหญ่
ตลอดจนทำนุบำรุงฌาปนสถาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การกำจัดน้ำเสีย และการป้องกันปัญหามลภาวะทางอากาศ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ | จ้างเหมาจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยภายใน | 613800 | เต็มพื้นที่ | กองช่าง
| และกำจัดขยะมูลฝอยในตำบล | พื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 86
2 | โครงการคัดแยกขยะโดยชุมชน | อบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก | 25000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 85 | ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในตำบล |  |  | (สาธารณสุข ฯ)
ตลาดใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ
3 | โครงการบ้านสวย เมืองสุข | อบรม สร้างความรู้ ความตระหนักในการลดปริมาณ | 15000 | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด
| บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ | ขยะมูลฝอย ภายในหมู่บ้าน |  |  | (งานสวัสดดิการสังคม)
(อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ม.1)
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 88
28

## การเมืองการปกครอง
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง)
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
แนวทาง 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษา | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหาร |  | 25000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ | จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| ปฏิบัติราชการชองผู้บริหารท้องถิ่น | ประสิทธภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มี
| สมาชิกสภา ฯ พนักงานและ | ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ
เจ้าหน้าที่เทศบาล
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 60
2 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการบริหาร |  | 5000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| จริยธรรมท้องถิ่น | จัดการด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำมาพัฒนา |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 60 | ปรับปรุงประสิทธภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
29
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง)
แนวทาง 2 การเสริมสร้างศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของเทศบาล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อรับฟัง |  | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| และหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม | ความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | โดยมีกิจกรรมการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่นอาหารว่าง
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 64 | ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
รวมถึงการจ้างเหมาต่างๆ
2 | โครงการเทศบาลพบประชาชน | จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับฟัง |  | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ | ความคิดเห็น สภาพปัญหา ความต้องการ |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| ประชาชน | โดยมีกิจกรรมการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่นอาหารว่าง
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 64 | ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น
|  | รวมถึงการจ้างเหมาต่างๆ | และบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนราชการ องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน
ในการให้บริการแก่ประชาชน
30
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง)
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
แนวทาง 2 การเสริมสร้างศักยภาพประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของเทศบาล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดการเลือกตั้งหรือรณรงค์ | เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก |  | 150000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำ | สภาท้องถิ่น หรือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| ประชาพิจารณ์ | หรือการจัดทำประชาพิจารณ?
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 58
แนวทาง 3 การพัฒนาการจัดงานรัฐพิธี
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช |  | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ในรัชการที่ 9 ประจำปี 2562 | เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2561 หน้า 60 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ที่จำเป็นในการจัดงาน
2 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 12 สิงหาคม 2562 |  | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| "12 สิงหามหาราชินี" ในรัฃกาลที่ 9 | เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| ประจำปี 2562 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 59
31
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง)
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ |  | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| ประจำปี 2562 | เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 59 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน
4 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ฯ |  | 10000 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ | เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง |  |  |  | (บริหารทั่วไป)
| บดินทรเทพยวรางกูร | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 59
แนวทาง 4 การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดซื้อจัดหาคุรุภัณฑ์ วัสดุ | จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่างๆ |  |  | สนง. | สำนักปลัด
| อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | (สป.) | 22000 | ทต.ตลาดใหญ่ | กองช่าง
| ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ | - เครื่องสำรองไฟฟ้า | (สป) | 5900 |  | กองการศึกษา
| งานภายในเทศบาลตำบล | - จอภาพ | (สป) | 2800 |  | กองคลัง
|  | - เต้นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ฯ (สป) |  | 117000
32
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง)
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล
แนวทาง 4 การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | - โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต | (กองคลัง) | 4450 |  | สำนักปลัด
|  | - โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต | (กองคลัง) | 12400 |  | กองช่าง
|  | - เครื่องสำรองไฟฟ้า | (กองคลัง) | 10000 |  | กองการศึกษา
|  | - เลื่อยยนต์โซ่ | (ป้องกัน ฯ) | 8500
|  | - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | (กองการศึกษา) | 32000
|  | - พัดลมคูลิ่งแอร์ (ไอน้ำ) | (กองการศึกษา) | 23200
|  | - ล้อวัดระยะทาง | (กองช่าง) | 15000
|  | - เครื่องสำรองไฟฟ้า | (กองช่าง) | 2500
แนวทาง 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียน | อบรมให้ความรู้ และดำเนินงานตามโครงการ |  | 102000 | เต็มพื้นที่ | กองคลัง
| ทรัพย์สิน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
เทศบัญญัติรายจ่ายปี 2562 หน้า 66
33

## แหล่งงบภายนอก
ผด 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
1 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนและมีสะพานสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ปรับปรุงผิวจราจร และสาธารณูปโภค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงถนนแอลฟัตท์ติก | ปรับปรุงถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต | 817000 | หมู่ที่ 2 | อำเภอ
| ม.2 บ้านแม่ก๊ะตลาด | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร |  |  | ดอยสะเก็ด
| (งบเฉพาะกิจ ผ่านกระบวนการ | หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
| จัดซื้อจัดจ้างอำเภอดอยสะเก็ด) | 2,600 ตารางเมตร
(ปากทางเข้าป่าสักถึงเขตเชื่อมต่อสำราญราษฎร์)
33

## สรุป
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 27500000 | บาท
2. งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ | 12553370 | บาท
3. รายจ่ายในการบริหารไม่นำมาจำแนกยุทธศาสตร์การพัฒนา | 14946630 | บาท
- งบกลาง | 545240 | บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2624640 | บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8033650 | บาท
- ค่าตอบแทน | 178000 | บาท
- ค่าใช้สอย - | 2033100 | บาท
- ค่าวัสดุ | 1018500 | บาท
- ค่าสาธารณูปโภค | 413500 | บาท
- รายจ่ายอื่น | 60000 | บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 40000 | บาท
3. งบประมาณจากแหล่งภายนอก (งบเฉพาะกิจ ฯ) |  | บาท
34

## Sheet2
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 27500000 | บาท
2. งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ | 12553370 | บาท
3. รายจ่ายในการบริหารไม่นำมาจำแนกยุทธศาสตร์การพัฒนา | 14946630 | บาท
- งบกลาง | 545240 | บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2624640 | บาท
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8033650 | บาท
- ค่าตอบแทน | 178000 | บาท
- ค่าใช้สอย - | 2033100 | บาท
- ค่าวัสดุ | 1018500 | บาท
- ค่าสาธารณูปโภค | 413500 | บาท
- รายจ่ายอื่น | 60000 | บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 40000 | บาท
3. งบประมาณจากแหล่งภายนอก (งบเฉพาะกิจ ฯ) |  | บาท
35

## Sheet3
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 6.94
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 11 | 15.27
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 23 | 31.94
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 19 | 26.38
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 4.16
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง | 11 | 15.27
รวมทุกยุทธศาสตร์ทั้งหมด | 72 | 100
36

## Sheet4
ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1256000 | 10
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 385000 | 3.06
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 7840700 | 62.45
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1820120 | 14.49
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 653800 | 5.2
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครอง | 597750 | 4.76

## ผด021
ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
1. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ |  | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | (บาท) |  | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง |  |  | 9500 | เต็มพื้นที่ | สำนักปลัด
(บริหารทั่วไป)
|  | จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่างๆ |  |  | สนง. | สำนักปลัด
[5 empty] | ทต.ตลาดใหญ่ | กองช่าง
|  | - ตู้บานทึบ 2 บาน | (กองช่าง) | 9000 |  | กองการศึกษา
|  | - ตู้กระจก 2 บาน | (กองคลัง) | 6800 |  | กองคลัง
|  | - เครื่องคอมพิวเตอร์ | (กองคลัง) | 21000
|  | - สายดับเพลิง | (สำนักปลัด) | 9500
|  | - ตู้บานทึบ 2 บาน | (กองการศึกษา) | 9000
31